## 修改稿
采购质量项目后评价表(试行）
序号 | 评价因素 | 评价内容 |  | 量化评价标准 | 量化评价评分 | 定性评价标准 | 定性评价调整分 | 总分 | 备注
1 | 经济性（20分） |  | 合同价与预算价比值（10分） | 成交金额占预算比 | 95%及以上得10分，90%得6分，85%得2分，其余插值计算 | 预算偏差原因分析 | 正负三分内 | 0分和10分封顶
2 |  |  | 执行完成价与合同价比值（10分） | 完成价占合同价比 | 0偏差得10分，10%偏差得0分，其余插值计算 | 合同执行过程中价格调整原因分析 | 正负三分内 | 0分和10分封顶
3 |  |  | 项目需求完整性 | 增补合同占原合同比 | 增补合同未超过原合同10%不得分不扣分。超过10%扣分，超过20%扣10分，其余插值计算。 | 增补原因分析 | 正负三分内 | 0分和扣10分封顶
4 | 效率性（20分） |  | 项目完成期限情况（20分） | 各阶段实际消耗时间与规定值比较 | 以立项表时间为起点，采购公告发布、采购合同签订、验收时间、投入使用、完成支付为节点，每个阶段正常3分，延误酌情扣分。 | 延误原因分析 | 正负三分内 | 0分和20分封顶 | 正常标准：规定值为最长期限的在期限内；规定值为最短期限的由最短期限加10个工作日内。
5 | 公平性（20分） |  | 合同执行完整性（20分） | 执行内容占合同内容比 | 按内容计算比例 | 未完成执行原因分析 | 正负三分内 | 0分和20分封顶
|  |  | 公平公开 | 有无异常情况 | 无投诉、无质疑不得分不扣分。投诉扣10分，质疑扣2分，其余异常情况酌情扣分。 | 原因分析 | 正负五分内 | 0分和扣10分封顶
6 | 效益性（40分） |  | 项目质量验收情况（10分） | 验收组依合同验收结论 | 优9分，良8分，中7分，合格6分 | 依项目需求方案再验收 | 正负三分内 | 0分和10分封顶
7 |  |  | 使用部门总体满意度（10分） | 满意度测评 | 由测评数据折算 |  |  | 10分封顶
8 |  |  | 服务对象总体满意度（10分） | 满意度测评 | 由测评数据折算 |  |  | 10分封顶
9 |  |  | 项目物有所值实现率（10分） | 货物类实际使用频度 | 由使用部门提供数据折算 | 必要性分析 | 正负五分内 | 0分和10分封顶 | 根据项目特点，任选其中一种方式
10 |  |  |  | 服务类工作量饱满程度 | 由使用部门提供数据折算 | 必要性分析 | 正负五分内 | 0分和10分封顶
|  |  |  | 工程类审定价与合同价比值 | 0偏差得10分，10%偏差得0分，其余插值计算 | 必要性分析 | 正负五分内 | 0分和10分封顶
11 |  |  | 社会效益 | 社会关注度、领先度、辐射效应 | 依相关证明材料酌情赋分 |  |  | 5分封顶